О расторжении контракта
Государственный контракт № 51 от 08.04.2022 года  на капитальный ремонт Начальной общеобразовательной школы №2 г. Чебоксары  расторгнут между Казенным учреждением Чувашской Республики  "Республиканская  служба  единого заказчика"  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, именуемого в дальнейшем «Заказчик» и Обществом с ограниченной ответственностью  "Империя", именуемое «Подрядчик»,  расторгнут по взаимному согласию  30.05.2022 года. 
[bookmark: _GoBack]С первого июня 2022 года ремонтные работы не начаты. 
В ближайшее время будет проведен повторный отбор подрядной организации. 
