Образовательный проект

«80-летие Победы в Великой Отечественной войне»

Актуальность темы: Восьмидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной Войне является знаменательной датой, которая обязывает нас не только чтить память о героических событиях прошлого, но и активно заниматься изучением истории. В контексте современных реалий крайне важно передавать знания о войне молодому поколению, воспитывая у него уважение к подвигам предков и понимание ценности мира.

Проект предусматривает создание "Книги Памяти героев", в которой будут собраны и упорядочены данные об участниках войны. Участники проекта будут заниматься исследованием биографий своих родных и близких, сражавшихся за Отечество, и участников тыла, и распространением информации об их подвигах, что способствует сохранению исторической памяти и увековечиванию имен всех участников войны.

Цель проекта: Формирование чувства патриотизма и исторической памяти у обучающихся посредством создания «Книги Памяти героев».

Проект, посвященный увековечению памяти ветеранов войны, предполагает следующие задачи:

1. Проведение биографических исследований участников войны и тружеников тыла.

2. Сбор документальных и мемориальных материалов для создания "Книги Памяти героев".

3. Организация встреч и бесед с ветеранами, тружениками тыла, их потомками.

4. Разработка и реализация "Книги Памяти героев".

5. Презентация результатов проекта.

Участники проекта: ученики  1– 4 классов «Начальной школы №2» г. Чебоксары.

Методы и инструменты реализации намеченных целей и задач

1. Подготовительный этап

1. Постановка целей и задач проекта.

2. Создание плана проекта.

3. Работа по подбору иллюстраций и материалов по теме.

На первом этапе проекта запланированы следующие мероприятия:

– в целях информирования родителей учащихся о целенаправленности и задачах проекта, а также о проводимых в его рамках мероприятиях и возможностях участия родителей, планируется проведение круглого стола;

– встреча с ветеранами, тружениками тыла и их потомками для обмена воспоминаниями и историей;

– организация недели «Читаем о войне…» в школе (изучение литературы, посвященной Великой Отечественной войне, а также ознакомление с поэтическими произведениями и музыкальными композициями этого периода);

– совместный поход с родителями в «Чувашский Национальный музей».

2. Практический этап

На следующем этапе запланирована работа с обучающимися:

– проведение уроков Мужества на темы: «Великая Отечественная Война», «Дети – герои войны» и др.;

– организация сюжетно – ролевых и подвижных игр: «Юный Патриот»,  «А ну-ка мальчики» и др.;

– сбор учащимися информации о войне по рассказам ветеранов, тружеников тыла и их потомков, а также используя книги, интернет-ресурсы, архивные материалы;

– на основе собранной информации участниками проекта разрабатываются элементы книги, работая в группах.

3. Заключительный этап

– оформление выставки юных талантов, где будут представлены шедевры (рисунки и поделки) на тему ВОВ, созданные как самостоятельно, так и вместе со своими родителями;

– создание «Книги Памяти героев»;

– презентация готовой работы.

Ожидаемые результаты

Проект "80-летие Победы в Великой Отечественной войне" направлен на формирование у подрастающего поколения глубокого понимания исторического наследия Отечества.

Его реализация позволит установить прочную связь между поколениями, предоставив детям возможность получить всестороннее представление о событиях Великой Отечественной войны.

Кроме того, проект призван активизировать участие родителей в патриотическом воспитании детей.

Срок реализации: 2024-2026 учебный год.